## Custo de projeto completo
CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO
1. Equipe do Projeto (6 meses)
Cargo | Quantidade | Horas/Mês | Total meses | Valor Hora | Custo Total
Gerente de Projetos - PLENO | 1 | 220 | 6 | 35 | 46200
Analista de Sistemas - SÊNIOR | 1 | 220 | 6 | 41.66 | 54991.2
Desenvolvedor Back-end - SÊNIOR | 2 | 200 | 6 | 45 | 108000
Desenvolvedor Front-end - SÊNIOR | 2 | 200 | 6 | 60 | 144000
Analista de Qualidade (QA) - PLENO | 1 | 200 | 6 | 25 | 30000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 383191.2
2. Custos de Infraestrutura (6 meses)
Item | Custo Mensal | Meses | Custo Total
Aluguel | 3000 | 6 | 18000
Energia elétrica | 1000 | 6 | 6000
Água - galão | 1500 | 6 | 9000
Internet | 400 | 6 | 2400
Serviços em nuvem | 800 | 6 | 4800
Licenças de software | 700 | 6 | 4200
VALOR TOTAL |  |  | 44400
3. Custos Indiretos (6 meses)
Item | Valor
Contabilidade | 1500
Limpeza | 1200
Manutenção predial | 1000
Impostos e encargos | 4800
VALOR TOTAL | 8500
CUSTO TOTAL PROJETO 6 MESES
CUSTO DESENVOLVIMENTO | 383191.2
CUSTO INFRAESTRUTURA | 44400
CUSTO INDIRETO | 8500
CUSTO TOTAL | 436091.2

## Custo de manutenção
Custos de Manutenção e Operação do Sistema (12 meses)
1. Mão de Obra de Manutenção
Cargo | Horas/Mês | Valor hora | Custo Mensal | Custo Anual
Desenvolvedor Back-end - SÊNIOR | 38 | 45 | 1710 | 20520
Desenvolvedor Front-end - SÊNIOR | 20 | 60 | 1200 | 14400
Analista de Qualidade (QA) - PLENO | 20 | 41.66 | 829.03 | 9998.4
Gerente de Projetos - PLENO | 10 | 35 | 350 | 4200
TOTAL |  |  |  | 49118.4
2. Custos de Infraestrutura
Item | Custo Mensal | Custo Anual
Serviços em nuvem | 500 | 6000
Internet | 120 | 1440
Energia elétrica | 350 | 4200
Licenças de software | 400 | 4800
TOTAL |  | 16440
3. Custos Indiretos
Item | Custo Mensal | Custo Anual
Contabilidade | 195 | 2340
Impostos e encargos | 500 | 6000
Manutenção de equipamentos | 500 | 6000
TOTAL |  | 14340
CUSTO TOTAL MANUTENÇÃO
CUSTO OPERAÇÃO | 49118.4
CUSTO INFRA | 16440
CUSTOS TOTAIS DE MANUTENÇÃO | 14340
CUSTO TOTAL | 79898.4